Felelősség

1. A Vállalkozó felel a **szerződésszerű és határidőben történő teljesítésért**, az általa elvégzett munkák, szolgáltatások jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, **Szerződésnek való megfelelőségéért,** az adott tájékoztatások, dokumentációk tartalmának helytállóságáért, hiba és hiánymentességéért.

**Vasútfejlesztési projekt** esetében a Vállalkozó felelőssége kiterjed arra, hogy a Projekt, Létesítmény akként kerüljön megvalósításra, hogy a megfelelő tartalmú tanúsítvány, értékelés kiadásra kerüljön a Tanúsító Szervezet részéről. A Vállalkozó vasútfejlesztési projekt esetében felelős továbbá a vágányzári előírások, feltételek, Pályahálózat-működtetői előírások betartásáért.

2. A Vállalkozó 1. pont szerinti felelősség alóli mentesülésre – a jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában – a Ptk. 6:142. §-a szabályai alkalmazandók, a Kbt. 142. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel. Ennek értelmében a Vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A Felek kifejezetten megerősítik, hogy a Szerződés Részhatáridőben, Befejezési Határidőben történő teljesítése esetére is ugyanezen szabályok irányadók.

A Ptk. 6:142. §-a szerinti ellenőrzési körön kívül eső és előre nem látható körülménynek minősül különösen:

1. háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem), invázió,
2. lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, polgárháború, terrorcselekmény,
3. bármely nukleáris anyag, vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai,
4. hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repülő repülőgép vagy egyéb légi eszközök által okozott lökéshullámok,
5. polgári engedetlenség, lényeges rendzavarás, kivéve, ha abban a Vállalkozó vagy Alvállalkozóinak alkalmazottai is közreműködnek,
6. a természeti erők bármely olyan működése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkező vállalkozótól észszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket tegyen, így különösen a tűz, robbanás, villámlás, vihar, csapadék, árvíz, belvíz, földrengés vagy földcsuszamlás, de ezek közül kizárólag az, amely rendkívüli mértékű és az építési munkákat ténylegesen, lényeges mértékben akadályozza, kivéve azokat az eseményeket, amelyeket a Vállalkozó maga okozott.

3. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-a szerinti kimentési bizonyítása – egyéb feltételek megléte mellett – akkor fogadható el, ha egyértelműen bizonyítja azt is, hogy a következő a)-i) pont szerinti – adott szerződésszegét tekintetében releváns –feltételek mindegyike fennáll:

1. a fenti pont szerinti körülmény nem a Vállalkozónak jogszabályokból vagy a jelen Szerződésből fakadó kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik vagy nem azok bármelyikének tulajdonítható;
2. a kimentés alapjául szolgáló körülmény attól függetlenül következett be, hogy a Vállalkozó betartotta a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit;
3. a Vállalkozónak nem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét átszervezze annak érdekében, hogy a bekövetkezett körülmény hatásait elkerülje;
4. fenti pont szerinti körülmény bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben hátráltatta a Vállalkozót a feladatai ellátásában;
5. a körülmény a Vállalkozó akaratától független;
6. a körülmény bekövetkezésének elhárítására a Vállalkozó nem készülhetett fel;
7. a körülmény bekövetkezését követően a Vállalkozó a tőle elvárható gondosság mellett sem volt képes azt ellenőrzése alá vonni;
8. a szerződésszegést a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta;
9. az adott körülmény megszűnésének időpontjától az építési ütemterv szerint az adott építési munkára tervezett időtartamból az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérnök által az adott építési munka megkezdése előtt jóváhagyott Technológiai Utasítások szerinti elvégzéséhez a technológiailag szükséges legrövidebb idő nem áll rendelkezésre.

4. A Vállalkozót a Ptk. 6:142. §-ban meghatározott kimentési bizonyítása - amennyiben annak feltételeit igazolta - csak addig és olyan mértékig mentesíti a felelőssége és annak következményei alól, ameddig és amilyen mértékben a mentesülés alapjául szolgáló, a szerződésszegésével okozati összefüggésben lévő, ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény akadályozta a szerződésszerű teljesítésében. A Felek kifejezetten megerősítik, hogy a minőségi kritériumok minősítési szintjét el nem érő szintű körülmények nem alapozzák meg a Vállalkozó mentesülését a felelőssége alól, továbbá a Vállalkozó sikeres kimentése nem alapoz meg önmagában semmiféle igényérvényesítést a Vállalkozó részéről a Megrendelővel szemben.

5. Amennyiben a Szerződéses (Rész)határidőben több, fizikailag/ténylegesen önállóan megvalósítható munkarészt, feladatot köteles a Vállalkozó elvégezni – beleértve a jogilag oszthatatlannak minősülő szolgáltatások ilyen munkarészeit és feladatait is -, késedelem esetén a Vállalkozó kimentése kizárólag azon munkarész(ek), szerződéses kötelezettségek tekintetében lehet sikeres, amely(ek)nél a mentesülés alapját képező körülmény a késedelemmel érintett munkarész(ek), szerződéses kötelezettségek teljesítésének késedelmével okozati összefüggésben áll.

Az adott (Rész)határidőhöz tartozó egyéb, kimentési okkal nem érintett munkarész(ek), szerződéses kötelezettségek teljesítését a Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezései szerint elvégezni, határidőig készre jelenteni és felajánlani átvételre.

6. A Megrendelő dönt, hogy a késedelem következményei alól kimentett munkarész(ek) nélkül a Vállalkozó által felajánlott munkarész(eke)t átveszi-e. Amennyiben a Megrendelő az ilyen felajánlott rész átvétele mellett dönt, az nem értelmezhető a további teljesítések és az át nem vett részek tekintetében olyan módosításnak, amely ezek tekintetében a szolgáltatások jogi oszthatatlanságát megszüntetné. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Befejezési Határidő módosítása esetén sem jogosult a késedelme alól ki nem mentett munkarészekkel összefüggő többletköltségei érvényesítésére a 21.4. pont alapján.

7. A Vállalkozó felel az általa készített vagy készíttetett tervek szakszerűségéért, valós, valamint a Szerződésnek megfelelő tartalmáért, minőségéért, technológiai megvalósíthatóságáért, jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai szabályoknak, valamint az egyéb, a Szerződésben előírt követelményeknek való megfeleléséért.

8. A Vállalkozó által készített vagy készíttetett tervek Mérnök (és vasútfejlesztési projekt esetén a Pályahálózat-működtető) általi felülvizsgálata és Megrendelő általi elfogadása nem mentesíti a Vállalkozót a Tervek megfelelőségéért fennálló felelőssége alól.

9. A Vállalkozó felelőssége és helytállási kötelezettsége azon esetekre is kiterjed, amelyek abból következnek, hogy a Vállalkozó késedelmesen tájékoztatja a Megrendelőt, a kárenyhítési kötelezettségét a Vállalkozó elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve összefüggésben állnak olyan munkák elutasításával, amelyeket a Mérnök elrendel.

10. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa vagy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozók/Közreműködők által elvégzett munkák, az általa vagy a teljesítésbe bevontak által nyújtott szolgáltatások, készített dokumentumok és egyéb kapcsolódó iratok tartalma megfelel a Magyarországon érvényes, vagy alkalmazandó jogszabályoknak, hatósági és szakhatósági előírásoknak, egyéb szakmai előírásoknak, valamint a Szerződésnek.

11. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő minden olyan kárát, veszteségét, költségét (beleértve jogi költségeket, díjakat is), amely a Vállalkozó vagy bármely olyan személy károkozásából ered, akiért a Vállalkozó jelen Szerződés szerint felelősséggel tartozik.

12. A Vállalkozó köteles rendezni minden igényt, megfizetni harmadik személyek felé azokat a költségeket, díjakat, kártalanításokat, kártérítéséket, melyekért a Vállalkozó felel, továbbá a Megrendelő felé való igényérvényesítés esetén a Megrendelőt mentesíteni azok alól.

A Felek kifejezetten megerősítik, hogy ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Pályahálózat-működtető vagy Üzemeltető által – jogszabály vagy szerződéses jogviszony alapján – a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó szabályszegések, különösen vágányzári feltételek megszegése miatt a Megrendelővel szemben támasztanak igényeket, akkor a Vállalkozó köteles ezen igények alól is mentesíti a Megrendelőt.

A mentesítés körében a Vállalkozó köteles a Megrendelő felhívásától számított 30 napon belül igazolni a Megrendelőnek, hogy a Pályahálózat-működtető vagy Üzemeltető igényét, követelését rendezte, vagy átadja Megrendelő részére a Pályahálózat-működtető vagy Üzemeltető nyilatkozatát, amelyben a Megrendelővel szemben támasztott igényéről lemond. Amennyiben ezen kötelezettségének a Vállalkozó nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a rendelkezésére álló biztosítékból a vele szemben támasztott mértékű igénynek megfelelő összeget érvényesíteni és az igény végleges rendezéséig óvadékként kezelni. Az óvadék terhére a Megrendelő jogosult az eredeti biztosíték terhére érvényesíthető követeléseit is érvényesíteni, továbbá Vállalkozó teljesítésének vagy a mentesítés igazolásának hiányában a Pályahálózat-működtető vagy Üzemeltető jogszerű és alapos igényét kielégíteni. Az eredeti biztosíték érvényesíthetőségi időszakának lejárta előtt csak abban az esetben köteles a Megrendelő a Vállalkozó részére az óvadékot vagy annak még megmaradó részét visszafizetni, amennyiben a Vállalkozó a bejelentett igény alóli mentesítést igazolta és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő biztosítékot ismételten benyújtotta.

13. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a Munkaterület átadásától a Munkaterületnek a Megrendelő általi tényleges visszavételéig a berendezések, áruk, anyagok őrzéséért, kezeléséért, és viseli az ezekben bekövetkezett kárt, veszteségét, melyet saját kockázatára és költségére köteles orvosolni.

14. A Vállalkozó felelőssége megmarad az elmaradt vagy javítandó munkák tekintetében, továbbá a jótállás körébe tartozó munkavégzésnél.

15. A Vállalkozó köteles helytállni az uniós és hazai támogatással, annak felhasználásával összefüggésben megállapított szabálytalanság, továbbá korrekció, visszafizetési kötelezettség esetén, ha az a Vállalkozó vagy általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó/Közreműködők jogsértésével, szerződésszegésével összefüggésben következett be.

16. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozót a Közbeszerzési Eljárásban, továbbá Szerződés megkötése előtt tájékoztatta, a Vállalkozó pedig tudomásul vette a Megrendelő tájékoztatását az alábbi, a Vállalkozó esetleges szerződésszegéséből eredő, a Megrendelő vagyonában bekövetkező egyéb kárt és elmaradt vagyoni előnyt okozó körülményekről és kockázatokról:

1. a Projekthez kapcsolódó és annak részbeni vagy teljes finanszírozását biztosító támogatási szerződéshez kapcsolódó támogatás-visszafizetési vagy egyéb szankció jellegű, a Megrendelőt a támogató felé terhelő fizetési kötelezettség;
2. a szerződésszegésből eredő, a Munkaterület nem megfelelő átadásából, átvételéből vagy elhagyásából származó helyreállítási munkák, egyéb költségek;
3. amennyiben a Szerződés nem szerződésszerű vállalkozói teljesítésre tekintettel a Megrendelő által történt felmondás alapján szűnik meg, a Megrendelő által a kivitelezésre kiírásra kerülő új közbeszerzési eljárás költségei;
4. a Projekt ellenőrzése során a Vállalkozói szerződésszegés alapján a forrást biztosító szervezet vagy annak megbízottja, képviselője vagy más ellenőrzésre jogosult hatóság által a Megrendelőre meghatározott/kiszabott bírság vagy egyéb fizetési kötelezettség;
5. a harmadik személynek okozott kár vagy költség/díj, amely a Vállalkozó szerződésszegéséből fakadóan vagy azzal összefüggésben keletkezett és azt a harmadik személy a Megrendelővel szemben érvényesíti vagy érvényesítette; különösen, de nem kizárólag a Mérnök kárait és többletköltségeit;
6. amennyiben a Szerződés nem szerződésszerű vállalkozói teljesítésre tekintettel a Megrendelő által történt elállás vagy felmondás alapján szűnik meg, a Megrendelőnek a Projekt megvalósítása érdekében az új közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott vállalkozóval kötött szerződésben meghatározott szerződéses ár/ellenszolgáltatás, és a Vállalkozó el nem végzett munkarészére vonatkozó Vállalkozói Díj-rész különbözete;
7. amennyiben a Szerződés nem szerződésszerű vállalkozói teljesítésre tekintettel a Megrendelő által történt elállás vagy felmondás alapján szűnik meg, és új mérnök kiválasztása válik szükségessé, a Megrendelőnek a Projekt megvalósítása érdekében az új közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott mérnökkel kötött szerződésben meghatározott megbízási díj és a Mérnök megbízási díja közötti különbözet;
8. a Mérnök Szerződésnek a Vállalkozó késedelme következtében szükségessé váló meghosszabbításából származó Megrendelői költségek.

A Vállalkozó a fenti tájékoztatásra tekintettel elfogadja, hogy szerződésszegésért való felelőssége kimentésének elmaradása esetén köteles megtéríteni a fenti károkat is, továbbá a Megrendelő vagyonában bekövetkezett egyéb károkat, valamint az elmaradt vagyoni előnyt, a Megrendelő teljes kárát.

A Megrendelő – a Mérnök írásban előterjesztett javaslata alapján – dönt arról, hogy a bekövetkezett kárt, veszteséget helyre kell-e állítani, amennyiben igen, mikor és milyen mértékben.

17. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés bármely okból történő idő előtti megszűnése esetén mentesíti a Megrendelőt minden igény és követelés alól, amelyet az Alvállalkozók vagy a Közreműködők a Megrendelővel szemben a Felek elszámolását követően a Szerződéssel összefüggő bármilyen jogcímen érvényesítenek.