Szoftverek fejlesztése és szállítása

A Vállalkozó – amennyiben a Szerződéses Megállapodás tárgya – a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Szerződésben foglalt feltételek és a Bázisdokumentációban részletezett ütemezés szerint **köteles megvalósítani a szoftverfejlesztést**.

A Vállalkozó a szoftverspecifikációt a Közbeszerzési Műszaki Leírásban, a Jogerős Engedélyezési Tervek alapján köteles elkészíteni a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és a meghatározott elvárásoknak megfelelően az előírt példányszámban és formátumban.

A Vállalkozó által elkészített szoftverspecifikációt a Mérnök ellenőrzi – az Üzemeltető, a Pályahálózat-működtető bevonásával – és legkésőbb 15 napon belül írásbeli javaslatot tesz a Megrendelőnek az elfogadásra, a kijavításra vagy az elutasításra.

A Mérnök javaslata alapján a Megrendelő legkésőbb …….. napon belül dönt a szoftverspecifikáció elfogadásról, kijavításról vagy elutasításról.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles a megadott ésszerű határidőn belül kijavítani a szoftverspecifikációt, illetve új specifikációt benyújtani.

A Vállalkozó specifikációért való felelőssége attól függetlenül fennmarad, hogy a specifikációt a Megrendelő elfogadta.

A Vállalkozó a szoftverfejlesztést az elfogadott specifikáció, a szabványok, engedélyek, műszaki előírások szerint köteles elvégezni, és azt először saját hatáskörben tesztelni.

A Vállalkozó az Üzemeltető/Pályahálózat-működtető felügyelete mellett és az Üzemeltető, Mérnök, Megrendelő által szabott feltételek szerint saját költségére és kockázatára köteles lefolytatni az üzempróbákat, laborteszteket és helyszíni teszteket a Közbeszerzési Műszaki Leírás, a Bázisdokumentáció és Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lefolytatásának Mérnök által elfogadott rendje szerint.

Hardverelemek gyártása és szállítása

A Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben Szerződéses Megállapodás tárgya – a Szerződés tárgyát képező hardverelemeket a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a Közbeszerzési **Műszaki Leírás előírásainak megfelelően legyártani/legyártatni, és a helyszínre szállítani.**

Az Üzemeltető, a Mérnök és/vagy a Megrendelő a gyártóművi ellenőrzés keretében ellenőrzi, továbbá az Üzemeltető hitelesíti, hogy a hardverelemek megfelelnek-e az előírt mennyiségi, minőségi, funkcionális előírásoknak.

A hardverelemek szállítására az eredményes gyártóművi ellenőrzést követően jogosult a Vállalkozó, és köteles előzetesen, legalább 21 nappal korábban jelezni Megrendelőnek és Mérnöknek a szállítást.